PRESUPUESTO

Desarrollo Web de Reservas de Tours

Guía Turístico en Alicante

Preparado por: [Tu Nombre / Consultora]

Para: [Nombre del Cliente]

Fecha: 24 de marzo de 2026

Validez: 30 días naturales

Ref: PPTO-2026-001

# 1. Introducción

El presente documento detalla el presupuesto para el diseño y desarrollo de una plataforma web profesional de reservas de tours turísticos en Alicante, orientada a un guía turístico autónomo. La web tomará como referencia funcional y visual plataformas líderes del sector como Civitatis, adaptando la experiencia a un negocio local con identidad propia.

El objetivo principal es ofrecer al visitante una experiencia de navegación atractiva, con fichas de tour completas (fotos, vídeos, descripciones, reseñas), y un sistema de reservas robusto con pago online, calendario de disponibilidad y comunicaciones automáticas. Todo ello en dos idiomas: español e inglés.

# 2. Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el desarrollo integral de los siguientes módulos:

- Página de inicio con tours destacados, slider de imágenes y llamadas a la acción.

- Catálogo de 6-10 tours con filtros, búsqueda y ordenación.

- Ficha individual de tour: galería fotográfica, vídeo embebido, descripción detallada, itinerario, duración, punto de encuentro, mapa interactivo y valoraciones de clientes.

- Sistema completo de reservas: selección de fecha y hora, número de participantes, extras opcionales.

- Pasarela de pago online (Stripe o Redsys) con opción de pago completo o reserva con señal.

- Calendario de disponibilidad en tiempo real con gestión de aforo.

- Emails automáticos: confirmación de reserva, recordatorio previo al tour y aviso de cancelación.

- Panel de administración para gestionar tours, reservas, precios, fechas y contenidos.

- Multiidioma completo: español e inglés.

- Diseño responsive (móvil, tablet y escritorio).

- Optimización SEO on-page y rendimiento.

- Páginas institucionales: Sobre mí, Contacto y Preguntas Frecuentes (FAQ).

# 3. Desglose Económico

Tarifa aplicada: 45,00 €/hora (IVA no incluido).

El proyecto se estima en un total de 260 horas de trabajo distribuidas en las siguientes fases:

| Concepto | Horas | €/Hora | Importe |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 — Análisis y Planificación |  |  |  |
| Reuniones de briefing y toma de requisitos | 4 | 45,00 € | 180,00 € |
| Análisis funcional y documento de especificaciones | 6 | 45,00 € | 270,00 € |
| Arquitectura de la información y mapa del sitio | 4 | 45,00 € | 180,00 € |
| Selección de tecnologías y entorno de desarrollo | 3 | 45,00 € | 135,00 € |
| FASE 2 — Diseño UX/UI |  |  |  |
| Wireframes de todas las páginas (mobile-first) | 10 | 45,00 € | 450,00 € |
| Diseño visual (mockups en alta fidelidad) | 16 | 45,00 € | 720,00 € |
| Diseño responsive (adaptación tablet y desktop) | 8 | 45,00 € | 360,00 € |
| Prototipo interactivo y validación con cliente | 4 | 45,00 € | 180,00 € |
| FASE 3 — Desarrollo Frontend |  |  |  |
| Maquetación HTML/CSS responsive | 20 | 45,00 € | 900,00 € |
| Página de inicio con slider de tours destacados | 6 | 45,00 € | 270,00 € |
| Catálogo de tours con filtros y búsqueda | 10 | 45,00 € | 450,00 € |
| Ficha individual de tour (galería fotos, vídeo, descripción, mapa, reseñas) | 12 | 45,00 € | 540,00 € |
| Páginas institucionales (Sobre mí, Contacto, FAQ) | 6 | 45,00 € | 270,00 € |
| Animaciones, microinteracciones y optimización UX | 6 | 45,00 € | 270,00 € |
| FASE 4 — Desarrollo Backend y Sistema de Reservas |  |  |  |
| Panel de administración (CRUD de tours, fechas, precios) | 16 | 45,00 € | 720,00 € |
| Sistema de calendario de disponibilidad por tour | 14 | 45,00 € | 630,00 € |
| Motor de reservas (selección fecha, hora, nº personas, extras) | 16 | 45,00 € | 720,00 € |
| Integración pasarela de pago (Stripe / Redsys) | 14 | 45,00 € | 630,00 € |
| Lógica de pago completo o reserva con señal | 6 | 45,00 € | 270,00 € |
| Emails automáticos (confirmación, recordatorio, cancelación) | 10 | 45,00 € | 450,00 € |
| Gestión de reservas (listado, estados, exportación) | 8 | 45,00 € | 360,00 € |
| Sistema de reseñas y valoraciones de clientes | 8 | 45,00 € | 360,00 € |
| FASE 5 — Multiidioma (ES / EN) |  |  |  |
| Configuración del sistema multiidioma (ES / EN) | 8 | 45,00 € | 360,00 € |
| Traducción de la interfaz y textos estáticos | 6 | 45,00 € | 270,00 € |
| Gestión de contenidos traducidos en el panel admin | 4 | 45,00 € | 180,00 € |
| FASE 6 — SEO, Rendimiento y Lanzamiento |  |  |  |
| Optimización SEO on-page (meta tags, schema markup, sitemap) | 6 | 45,00 € | 270,00 € |
| Optimización de rendimiento (imágenes, caché, lazy load) | 6 | 45,00 € | 270,00 € |
| Configuración de hosting, SSL y dominio | 3 | 45,00 € | 135,00 € |
| Testing funcional, cross-browser y dispositivos móviles | 10 | 45,00 € | 450,00 € |
| Migración a producción y puesta en marcha | 4 | 45,00 € | 180,00 € |
| FASE 7 — Formación y Documentación |  |  |  |
| Manual de usuario del panel de administración | 4 | 45,00 € | 180,00 € |
| Sesión de formación al cliente (videollamada) | 2 | 45,00 € | 90,00 € |
| SUBTOTAL | 260 h |  | 11.700,00 € |
|  |  | IVA (21%) | 2457,00 € |
| TOTAL (IVA incluido) |  |  | 14.157,00 € |

# 4. Calendario Estimado

El plazo total estimado de ejecución es de 10 a 14 semanas desde la aprobación del presupuesto, sujeto a la disponibilidad del cliente para validaciones y entrega de contenidos (textos, fotos, vídeos).

| Fase | Duración | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Análisis y Planificación | 1 semana | Documento de especificaciones |
| Diseño UX/UI | 2 semanas | Mockups aprobados |
| Desarrollo Frontend | 2-3 semanas | Maqueta navegable |
| Backend y Reservas | 3-4 semanas | Sistema de reservas funcional |
| Multiidioma + SEO | 1-2 semanas | Web en ES e EN optimizada |
| Testing y Lanzamiento | 1-2 semanas | Web en producción |

# 5. Condiciones de Pago

El pago se realizará en tres hitos vinculados al avance del proyecto:

| Hito | Momento | Importe |
| --- | --- | --- |
| 1er pago (30%) | Firma del presupuesto | 3510,00 € + IVA |
| 2º pago (40%) | Aprobación del diseño | 4680,00 € + IVA |
| 3er pago (30%) | Entrega y puesta en producción | 3510,00 € + IVA |

Método de pago: transferencia bancaria. Se emitirá factura con IVA (21%) en cada hito.

# 6. Qué Incluye y Qué No Incluye

## Incluido en el presupuesto

- Diseño y desarrollo completo de la web según las fases descritas.

- Hasta 2 rondas de revisión de diseño incluidas.

- Carga inicial de contenido de hasta 10 tours.

- Configuración de hosting, dominio y certificado SSL.

- Manual de usuario y sesión de formación.

- 30 días de soporte técnico post-lanzamiento para incidencias.

## No incluido

- Coste del hosting y dominio (coste estimado: 10-30 €/mes según proveedor).

- Creación de contenido: textos, fotografías profesionales y grabación de vídeos.

- Traducción profesional de los contenidos de los tours (se traduce la interfaz, no los textos del cliente).

- Comisiones de la pasarela de pago (Stripe: ~1,4% + 0,25 € por transacción).

- Mantenimiento mensual posterior al periodo de soporte (presupuestable aparte).

- Desarrollo de app móvil nativa.

# 7. Tecnologías Propuestas

La selección final de tecnologías se definirá en la fase de análisis, pero como orientación se proponen las siguientes opciones:

- Opción A (CMS): WordPress + WooCommerce/Jetwoobuilder con tema personalizado y plugins de reservas. Ideal para gestión autónoma del contenido.

- Opción B (a medida): Next.js / React + API backend (Node.js o Laravel). Más flexible y escalable, con mejor rendimiento.

- Pasarela de pago: Stripe (recomendado por facilidad de integración) o Redsys (si se prefiere un proveedor nacional).

# 8. Condiciones Generales

- El presupuesto tiene una validez de 30 días naturales desde la fecha de emisión.

- Las modificaciones sobre el alcance aprobado se presupuestarán por separado antes de su ejecución.

- Los plazos de entrega dependen de la disponibilidad del cliente para revisiones y entrega de materiales.

- El código fuente será propiedad del cliente una vez completados todos los pagos.

- El desarrollador se reserva el derecho de incluir la web en su portfolio profesional, salvo acuerdo en contrario.

- Se garantizan 30 días de soporte post-lanzamiento para la corrección de errores derivados del desarrollo. El mantenimiento evolutivo se presupuestará por separado.

Aceptación del Presupuesto

El cliente: ____________________________          Fecha: ___/___/______

El desarrollador: ________________________          Fecha: ___/___/______